## Checklist Organisation
Categorie | N | Tache | Description detaillee | Responsable | Deadline | Statut | Commentaires
LOGISTIQUE | 1 | Reserver le rooftop Canal+ | Confirmer la disponibilite, la capacite (180 pers.) et les horaires (16h-00h). Verifier l'accessibilite PMR et les issues de secours. | Office Manager | 15 avril | A faire
| 2 | Commander le mobilier complementaire | Mange-debout x15, fauteuils lounge x8, tables hautes x6, nappes noires. Demander devis a 2 fournisseurs minimum. | Logistique | 1er mai | A faire
| 3 | Organiser la decoration | Affiches STUDIOCANAL grand format x8, clap de cinema geant (entree), bobines de film en centres de table x15, guirlandes lumineuses blanc chaud (terrasse 30m) | Com. Interne | 10 mai | A faire
| 4 | Installer la signaletique | Fleches directionnelles (parking > ascenseur > rooftop), plan de la soiree a l'accueil, panneau droit a l'image RGPD, panneau eco-responsable | Logistique | 15 mai matin | A faire
| 5 | Verifier l'accessibilite PMR | Rampe d'acces, ascenseur fonctionnel, 3 places assises reservees, signaletique adaptee (gros caracteres + pictogrammes) | Logistique | 1er mai | A faire
| 6 | Organiser le parking | Communiquer infos parking (50 places, 1er arrive 1er servi) dans le mail d'invitation. Prevoir signaletique parking > rooftop. | Logistique | 8 mai | A faire
| 7 | Installer le vestiaire | Espace vestiaire avec 3 portants, tickets numerotes, 1 personne dediee de 19h a 23h30 | Logistique | 14 mai | A faire
| 8 | Creer le plan d'installation | Plan au sol detaille : zone cocktail, zone buffet, scene/ecran, photocall, terrasse, vestiaire, toilettes. Valider avec les prestataires. | Chef de projet | 24 avril | A faire
TRAITEUR | 9 | Selectionner le traiteur | Demander 3 devis comparatifs. Criteres : experience evenementiel corporate, references Canal+/media, capacite 120 pers., options dietetiques. Prevoir degustation. | Chef de projet | 24 avril | A faire
| 10 | Valider le menu cocktail | 4 pieces cocktail minimum (dont 2 vegetariennes) : mini-verrines, amuse-bouches premium, crudites, pieces sucrees. Presentation soignee. | Traiteur | 1er mai | A faire
| 11 | Valider le buffet dinatoire | Buffet chaud + froid. Options obligatoires : vegetarien, vegan, sans gluten, halal. Etiquetage clair de chaque plat avec liste des 14 allergenes. | Traiteur | 1er mai | A faire
| 12 | Commander les boissons | 2 cocktails signatures (1 avec alcool 'Le STUDIOCANAL', 1 sans alcool 'Le Stories'). Champagne, 2 vins (rouge/blanc), bieres artisanales, softs varies, eau plate/gazeuse. | Traiteur | 5 mai | A faire
| 13 | Confirmer les effectifs service | 6 serveurs minimum pour 120 convives. 1 chef de rang. 1 barman pour le bar a cocktails. Briefing equipe a 18h le jour J. | Traiteur | 8 mai | A faire
| 14 | Vaisselle eco-responsable | Vaisselle reutilisable ou compostable. Zero plastique jetable. Prevoir 3 poubelles tri selectif (verre/organique/recyclable) avec signaletique claire. | Traiteur | 1er mai | A faire
TECHNIQUE | 15 | Installer le systeme son | Sono facade 2x500W + 2 retours pour DJ. 2 micros HF (speeches). Table de mixage. Test niveaux sonores avec sonometre. Volume max 85dB apres 22h. | Marc Lefevre | 15 mai 14h | A faire
| 16 | Installer la video-projection | Videoprojecteur 4K (min. 5000 lumens), ecran 3m x 1.7m, cablage HDMI 10m, backup : cle USB avec tous les contenus en H.264. | Marc Lefevre | 14 mai | A faire
| 17 | Recuperer les contenus video | Contacter Julie Moreau (STUDIOCANAL) : 3 teasers + bande-annonce + montage best-of. Format ProRes 422 ou H.264 4K. Deadline livraison : 10 mai. | Marc Lefevre | 10 mai | A faire
| 18 | Installer l'eclairage d'ambiance | Projecteurs cinema vintage x4 (deco), guirlandes blanc chaud terrasse (30m), spots LED sur affiches x8, eclairage photocall (2 softbox), uplights ambre x6. | Marc Lefevre | 15 mai 14h | A faire
| 19 | Repetition generale technique | Test complet son + video + eclairage. Simuler le deroule (enchainement des videos, transitions, niveaux micro). Prevoir 2h minimum. | Marc Lefevre | 14 mai soir | A faire
| 20 | Configurer le sonometre | Installation sonometre fixe pres de la sono. Briefer le DJ sur la limite 85dB apres 22h. Prevoir alerte visuelle si depassement. | Marc Lefevre | 15 mai | A faire
| 21 | Preparer le backup technique | Micro de secours, cables HDMI/XLR de rechange, laptop de backup avec tous les contenus charges, multiprise parafoudre x2. | Marc Lefevre | 14 mai | A faire
COMMUNICATION | 22 | Rediger le mail d'invitation | Mail engageant : objet accrocheur, intro captivante (3 lignes), programme synthetique, infos pratiques (date/lieu/horaire/dress code/parking), CTA confirmation. Ton : premium mais chaleureux. Max 200 mots. | Com. Interne | 15 avril | A faire
| 23 | Envoyer les invitations | Envoi mail a la liste de diffusion 'Tous collaborateurs'. Post miroir sur l'intranet Canal+. Notification Teams dans les channels generaux. | Com. Interne | 15 avril | A faire
| 24 | Relancer les non-repondants | Mail de relance personnalise J-7. Message Teams individuel pour les managers. Objectif : 90% de taux de reponse avant le 12 mai. | Com. Interne | 8 mai | A faire
| 25 | Preparer le photocall | Mur 3m x 2.5m fond noir mat. Logo STUDIOCANAL STORIES en lettrage dore (80cm). 2 softbox eclairage studio. Props : clap cinema, bobine, megaphone vintage, chapeau de realisateur. | Com. Interne | 12 mai | A faire
| 26 | Briefer le photographe/videaste | Brief detaille : moments cles a capturer (accueil, speeches, projections, reactions, photocall, ambiance). Livraison : 50 photos editees + video recap 2 min sous 48h. | Com. Interne | 12 mai | A faire
| 27 | Preparer la communication post-event | Template article intranet pre-redige. Selection de 20 photos best-of. Montage video recap 2 min. Mail de remerciement avec lien galerie photo. Deadline : J+3. | Com. Interne | 16 mai | A faire
SECURITE & PLAN B | 28 | Engager l'agent de securite | 1 agent SSIAP de 21h a 23h30. Verifier licence professionnelle et assurance RC. Briefing a 20h30 le jour J (sorties de secours, procedure evacuation). | Chef de projet | 1er mai | A faire
| 29 | Preparer le plan B meteo | Configuration de repli : tout l'espace couvert (120m2) pour 120 personnes debout. Deplacer buffet et bar a l'interieur. Prevoir 20 parapluies noirs Canal+. | Logistique | 10 mai | A faire
| 30 | Prevoir la marge traiteur | Commander +10% de nourriture et +15% de boissons. Prevoir des unites supplementaires congelees pour reapprovisionnement rapide si necessaire. | Traiteur | 13 mai | A faire
| 31 | Technicien de garde | 1 technicien audiovisuel present pendant toute la soiree (18h-23h30). Numero d'urgence communique a l'equipe organisatrice. | Marc Lefevre | 15 mai | A faire

## Budget
Poste de depense | Estimation basse (EUR) | Estimation haute (EUR) | Montant valide (EUR) | Fournisseur retenu | Commentaires
Traiteur (cocktail + buffet dinatoire) | 6000 | 8000
Location mobilier complementaire | 1500 | 2000
Technique (son / video / eclairage) | 2500 | 3000
DJ | 800 | 1200
Photographe / Videaste | 1000 | 1500
Decoration et signaletique | 1500 | 2000
Securite (agent SSIAP) | 500 | 800
Imprevus (marge 10%) | 1500 | 2000
TOTAL